## FSMV Install
Feuille de route pour l'installation de panneaux photovoltaïques (étapes indicatives non contractuelles)
ETAPES | Détail | Liens | Mois 1 | Mois 2 | Mois 3 | Mois 4 | Mois 5 | Mois 6
Visite du lieu d'installation Approbation du projet | FSMV + associé
Fourniture Documents | photo Linky photo tableau électrque photo toiture schema implantation panneaux PV
Mise à jour des devis | au moins 2 au nom de FSMV (maitre d'œuvre)
Vérification du devis sélectionné | par FSMV
Statut Assurance Responsabilité Civile | FSMV + associé
Signature Contrat d'Usage | FSMV + associé
Signature Consentement Enedis | (accord de communication des données de consomation et production) par l'associé
Signature Lettre d'intention | FSMV + associé
Signature Devis | par FSMV
Reception accord de la Mairie | habituellement géré par l'installateur
Versement péfinancement sur CC Associé | par associé
Signature de la Convention de CC d'associé | FSMV + associé
Paiement acompte Facture | par FSMV
Travaux Installation | par Installateur sélectionné
Paiement acompte Facture | par FSMV
Certificat Consuel | habituellement géré par l'installateur | https://www.consuel.com/
Raccordement Enedis | habituellement géré par l'installateur | https://connect-racco.enedis.fr
Paiement solde facture | par FSMV
EDF obligation d'achat | Contrat S21 à signer par l'associé +Attestation signée par l'installateur | https://solaire.edf-oa.fr
Inclusion dans PMO | FSMV